

# 

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

**РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)**

**ПРИКАЗ**

**19.10.2023 г. № 240- ОД**

**г. Петровск, Саратовской области**

**Об организации подготовки и**

**проведении государственной**

**итоговой аттестации по образовательным**

**программам основного общего и среднего**

**общего образования на территории**

**Петровского района в 2023/2024 учебном году**

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 233/552, приказом министерства образования Саратовской области от 18 октября 2023 года №1406 «Об организации подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в 2023-2024 учебном году», в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Петровского района в 2023/2024 учебном году

**П Р И К А З Ы В А Ю**

1.Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Петровского муниципального района в 2023-2024 учебном году (приложение).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:

2.1. В срок до 1 ноября 2023 года разработать и утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году.

2.2. Разместить на сайтах образовательных учреждений разработанные планы-графики в срок до 1 ноября 2023 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Начальник**

**управления образования Н.К.Уханова**

Приложение №1

к приказу управления образования

от 18.10.2023 г. № 240-ОД

**План-график**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Петровского муниципального района в 2023-2024 учебном году**

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году** | | |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам проведения единого государственного экзамена (далее-ГИА) | до 2 сентября 2023 года  (исполнено) | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации |
| 1.2 | Подведение итогов ГИА 2023 года и определение задач на 2024 год на совещании с руководителями ОО, районных методических объединениях | Сентябрь -ноябрь  2023 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации |
| 2. | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | |
| 2.1. | Организация работы по подготовке к участию в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования (ГИА-9, ГИА -11) в 2024 году | Октябрь 2023 года-май 2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации |
| 2.2. | Анализ отчёта о результатах самообследования, программ развития образовательных организаций, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами | До 15 ноября  2023 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации |
| 2.3. | Участие в заседание регионального методического актива Саратовской Области (секции по учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Информатика», «Биология», «География», «История», «Обществознание», «Литература», «Английский язык», «Немецкий язык» | Октябрь, декабрь 2023 года,  март, июнь 2024 года | МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации |
| 2.4. | Участие в методических семинарах «Формирование ключевых предметных компетенций обучающихся, проверяемых в рамках ГИА по учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Информатика», «Биология», «География», «История», «Обществознание», «Литература», «Английский язык», «Немецкий язык» | Октябрь 2023 года- март 2024 года | МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации |
| 2.5. | Участие в методическом семинаре «Достижение объективности оценочных процедур в рамках критериального оценивания по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Информатика», «Биология», «География», «История», «Обществознание», «Литература», «Английский язык», «Немецкий язык» | Февраль 2024 года | МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации |
| 2.6. | Консультации ведущих предметных комиссий Саратовской области для обучающихся 9, 11 классов по вопросам подготовки к экзаменам в 2024 году | 2023-2024 учебный год | МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации |
| 2.7. | Мастер-классы ведущих педагогов области по вопросам подготовки к ГИА (в режиме видеоконференцсвязи) | 2023-2024 учебный год | МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации |
| 2.8. | Участие в методических семинарах «Результаты ГИА-2023: анализ и перспективы» | сентябрь-октябрь 2023 года | МКУ «Методико-правовой центр»,  руководители РМО |
| 2.9. | Корректировка графика переподготовки/повышения квалификации работников образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам единого государственного экзамена | декабрь, 2023 года | Образовательные организации  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 2.10. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам: изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, т.ч. демонстрационных версий 2024 года; критериев оценивания работ, рассмотрение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА | 2023-2024 учебный год | МКУ «Методико-правовой центр», районные методические объединения |
| 2.11. | Районные «круглые столы», конференции по повышению качества образования | 2023-2024 учебный год | Управление образования,  МКУ «Методико-правовой центр»,  образовательные организации, руководители РМО |
| 2.12. | Мастер-классы ведущих педагогов района по вопросам подготовки к проведению ГИА | 2023 - 2024 учебный год | МКУ «Методико-правовой центр»,  образовательные организации, руководители РМО |
| 2.13. | Консультирование педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА (по всем предметам) | 2023-2024 учебный год | Управление образования,  МКУ «Методико-правовой центр», руководители РМО |
| 2.14. | Региональные проверочные работы по математике для обучающихся 9 класс | 20-24 ноября 2023 г.,  5-7 марта 2024 года | Управление образования,  МКУ «Методико-правовой центр»,  образовательные организации |
| 2.15. | Организация и проведение тренировочных мероприятий с обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Февраль-май 2024 года | Образовательные организации |
| 2.16. | Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций для обучающихся с низкой учебной мотивацией, с неуспевающими, с одарёнными детьми по подготовке к ГИА | Ноябрь 2023 года- май 2024 года | Образовательные организации |
| 2.17. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 30 октября 2023 года | МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации |
| 2.18. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | до 30 октября 2023 года | МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 2.19. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | постоянно в течение  2023-2024 учебного года | МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 2.20. | Организация подготовки обучающихся 11 классов к итоговому сочинению (изложению) | Сентябрь-ноябрь 2023 года | МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 2.21. | Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку | Сентябрь 2023-февраль 2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 2.22. | Работа муниципальной площадки «Готовимся к ГИА по физике» для детей, испытывающих трудности в изучении физики | Февраль - апрель 2024 года | МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 2.23. | Работа муниципальной площадки «Готовимся к ГИА вместе» для учителей математиков | Октябрь 2023 года – апрель 2024 года | МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 2.24. | Работа муниципальной площадки для выпускников 9 классов «Готовимся к ГИА по английскому языку» | Март-апрель 2024 | МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 3 | **Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | | |
| 3.1. | Разработка проектов постановлений и распоряжений администрации Петровского муниципального района и подготовка приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего | | |
| 3.1.1. | Об организации подготовки и проведения государственной  итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории  Петровского района в 2023/2024 учебном году | Январь 2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 3.2. | Разработка приказов и писем управления образования по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году в Петровском районе | | |
| 3.2.1. | О назначении муниципальных координаторов, школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году в Петровском муниципальном районе | Сентябрь, 2023 года (исполнено) | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 3.2.2. | Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9-х классов в 2023-2024 учебном году | Ноябрь, 2023 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 3.2.3. | О назначении лиц, ответственных за формирование и ведении РБД ГИА-11 и РБД ГИА-9 в 2023-2024 учебном году | Сентябрь, 2023 года (исполнено) | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 3.2.74. | О проведении итогового сочинения (изложения) в Петровском муниципальном районе в 2022-2023 учебном году | Ноябрь, 2023 года | Управление образования |
| 3.2.5. | О проведении итогового собеседования по русскому языку в Петровском муниципальном районе в 2023-2024 учебном году | Декабрь, 2023 год | Управление образования |
| 3.2.6. | Об участии в областном родительском собрании «Готовимся к экзаменам вместе» | Ноябрь 2023 года, январь 2024 года | МКУ «Методико-правовой центр» |
| 3.2.7. | Об организации рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в дистанционной форме с использованием информационно-коммуникационных технологий в 2024 году | Март 2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 3.2.8. | Об определении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и программам среднего общего образования в 2024 году. | Март 2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 4. | **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| 4.1. | Анализ потребности в финансировании организации и проведении  ГИА-9, ГИА-11 | Сентябрь-октябрь  2023 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 4.2. | Составление сметы расходов из муниципального бюджета на организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 2024 году | Сентябрь-октябрь  2023 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»   МКУ "ЦБ МОУ Петровского  муниципального района" |
| 4.3. | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | 1,2,3 квартал 2023-2024 года | МКУ "ЦБ МОУ Петровского  муниципального района" |
| 5. | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению к проведению ГИА-9, ГИА-11** | | |
| 5.1. | Организация постоянно действующего семинара-совещания для школьных координаторов по организации ГИА-9 и ГИА-11 в 2023-2024 учебном году | 1 раза в два месяца | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 5.2. | Организация обучения на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) в 2023-20242 учебном году | Ноябрь,  2023 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 5.3. | Организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседованию | Январь,  2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 5.4. | Подготовка инструктивных материалов для организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА 9 и ГИА 11 в ППЭ | Январь-февраль, 2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 5.6. | Организация обучения с последующим тестированием на муниципальном уровне работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве руководителей, организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов | Февраль-май, 2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 5.7. | Организация обучения граждан, планирующих осуществлять общественное наблюдение в местах проведения ГИА | Март-сентябрь, 2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 5.8. | Консультации по нормативным и информационным материалам по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку. | 2023-2024 учебный год | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 6. | **Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | | |
| 6.1 | Подготовка информационных писем управления образования Петровского района по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования на территории Петровского муниципального района в 2023-2024 учебном году | | |
| 6.2. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | | |
| 6.2.1. | Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьными координаторами по организации и проведению ГИА в 2023-2024 учебном году | Сентябрь, 2023 года (исполнено) | МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.2. | Формирование статистической информации о количестве: обучающихся 9, 11 классов;  лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях | До 30 октября, 2023 года  До 1 ноября, 2023 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.3. | Организация работы телефона «Горячей линии» | Сентябрь, 2023 года (исполнено) | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.4. | Определение предварительного состава работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в качестве руководителей ППЭ | Октябрь-ноябрь 2023 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 6.2.5. | Формирование состава комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в 2023-2024 учебном году | Ноябрь 2023 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 6.2.6. | Предварительное определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения ГИА 9 | Ноябрь, 2023 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.7. | Предварительное определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения ГИА-11 | Ноябрь, 2023 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.8. | Формирование предварительных составов ГЭК-9 и ГЭК-11 | Ноябрь-декабрь, 2023 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр», муниципальные координаторы |
| 6.2.9. | Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX и XI классов, участников ГИА по обязательным предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного состава | Ноябрь, 2023 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.10. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ | Декабрь 2022 года -январь 2023 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 6.2.11. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов | Январь -февраль  2023 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации |
| 6.2.12. | Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения) | 6 Декабря 2023 года,  7 февраля,  10 апреля 2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 6.2.13. | Организация работы по обеспечению пунктов проведения экзаменов системой видеонаблюдения | Декабрь 2023 года - февраль 2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 6.2.14. | Организация регистрации общественных наблюдателей | Ноябрь 2023 года, февраль – сентябрь 2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.15. | Формирование состава технических специалистов, привлекаемых для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации | Январь-февраль 2023 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.16. | Проведение по утверждённому расписанию итогового собеседования по русскому языку | 14 февраля,  13 марта,  15 апреля 2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации |
| 6.2.17. | Участие в зональных выездных совещаниях по вопросам профилактики нарушений Порядка проведения ГИА, обеспечения информационной безопасности и объективности при проведении оценочных процедур, организации подготовки лиц, привлекаемых к проведению экзаменов | Январь-февраль 2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации |
| 6.2.18. | Формирование списка лиц, имеющих право на участие в ГИА по образовательным программам ОО в досрочный период. | Март 2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.19. | Проведение ГИА-9 по расписанию, утверждённому приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора | Апрель-май, май-июнь, сентябрь  2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.20. | Проведение ГИА-11 по расписанию, утверждённому приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора | Март-апрель, май-июль, сентябрь  2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.21. | Рассмотрение на совещании с руководителями образовательных организаций «О ходе подготовки к проведению в Петровском муниципальном районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году» | 1 раз в два месяца | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.22. | Организация постоянно действующего семинара-совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2023-2024 учебном году | 1 раз в два месяца | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.23. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с : «Саратовэнерго», «Ростелеком», ОМВД России по Петровскому району, ГУЗ СО «ПРБ» | Апрель- июль 2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.24. | Приём заявлений для участия в ГИА-11 и ГИА-9 в дополнительный период в 2024 году (Сентябрь) | Август 2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| **6.3** | **Мероприятия по техническому обеспечению проведения ГИА** | | |
| 6.3.1. | Организация установки и проверки готовности систем  видеонаблюдения в ППЭ | Март-апрель 2024 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.3.2. | Создание специальных условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Март-сентябрь 2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 6.3.3 | Техническое дооснащение ППЭ | До 1 марта 2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 6.3.4. | Обеспечение работы РИС ГИА, функционирования и передачи информации из РИС ГИА в Федеральную информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся , освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования | По графику ФЦТ | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 7 | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | |
| 7.1. | Информационное наполнение сайта управления образования петровского муниципального района в сети интернет по вопросам  организации подготовки и проведения ГИА | постоянно | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 7.2. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации в Петровском муниципальном районе | постоянно | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 7.3. | Подготовка и проведение районных, школьных совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с участием выпускников, учителей, руководителей образовательных организаций | постоянно | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 7.4. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | постоянно | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 7.5. | Организация консультативной поддержки участников ГИА | постоянно | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 7.6. | Подготовка и проведение Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | февраль –март 2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 7.7. | Организация и проведение районных, школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА | 2023-2024  учебный год | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»,  образовательные организации |
| 7.8. | Информирование средства массовой информации, общественных организаций о системе общественного наблюдения при проведении ГИА, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя | Февраль-март 2024 года | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр» |
| 7.9. | Участие в областных родительских собраниях «Готовимся к экзаменам вместе» в режиме ВКС | 2023-2024 учебный год | МКУ «Методико-правовой центр» |
| 7.10. | Размещение в средствах массовой информации, на сайте управления образования Петровского муниципального района информации о ходе подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | | |
| 7.10.1. | О датах итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении | Не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения) | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 7.10.2. | О сроках проведения ГИА-11, сроках и местах подачи заявлений об участии в ГИА-11 и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ | Не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в ГИА-11 | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 7.10.3. | О сроках и местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11 | Не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 7.10.4. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) ГИА -11 | Не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения) | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 7.10.5. | О сроках, местах и прядке информирования о результатах ГИА-11 | Не позднее чем за месяц до основной даты начала проведения экзаменов | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 7.10.6. | О датах проведения итогового собеседования по русскому языку, порядке проведения и порядке проведения и порядке проверки итогового собеседования по русскому языку | Не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового собеседования | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 7.10.6. | О сроках проведения ГИА-9, сроках и местах подачи заявлений об участии в ГИА-9 | Не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в ГИА-9 | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 7.10.7. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 | Не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 7.10.8. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку | Не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового собеседования | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |
| 7.10.9. | Организация мониторинга за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2024 году, размещением соответствующей информации на сайтах образовательных организаций | Постоянно | Управление образования  МКУ «Методико-правовой центр»  образовательные организации |