|  | 5. Организация информационных и просветительских мероприятий для родителей и учащихся образовательной организации 6. Первичная оценка эффективности деятельности службы школьной медиации | В течение года Декабрь 2016 | Формирование мотивации к участию в работе СШМ Анализ деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 этап | 1. Формирование «группы равных» из учащихся образовательной организации по двум возрастным группам: 7 -10 классы 2. Обучение методу школьной медиации учащихся и подготовка «группы равных» 3. Обучение куратора службы и 1 педагога по программе «Тренер-медиатор» 4. Проведение тренерами-медиаторами цикла семинаров-тренингов для родителей, проявивших интерес к работе службы школьной медиации 5. Оценка эффективности деятельности службы школьной медиации | Октябрь 2016 В теч.года В теч.года В теч. года Май 2017 | Формирование мотивации к участию в работе службы школьной медиации Кадровое обеспечение реализации проекта Анализ деятельности по реализации проекта в соответствии с поставленными задачами |
| Заключительный | 1. Разработка методических рекомендаций по работе службы школьной медиации 2. Публикации статей 3. Выступление на конференции по презентации результатов проекта | Октябрь В течение года Май 2017 | Распространение опыта среди образовательных организаций |